## Slide 1: Driverdiagrammer
Psykiatriens forbedringsværktøjskasse

## Slide 2: Hvorfor bruge driverdiagrammer?
Driverdiagrammer:
Giver overblik over indsatser og det fælles mål.
Er et arbejdsredskab til at organisere og prioritere dine indsatser på.
Kan bruges til både små og store projekter.

## Slide 3: A. Hvad består et driverdiagram af?
Et mål
Hvor meget, for hvem og hvornår?
Nedbringelse af tvang i somatikken

## Slide 4: B. Hvad består et driverdiagram af?
Primære drivere
Hvad er centralt for at nå målet?
Nedbringelse af tvang i somatikken
Beroligende metoder til patienten
Organisering af indsatser
Undervisning af personale i akut modtag.
osv.

## Slide 5: C. Hvad består et driverdiagram af?
Sekundære drivere
Hvilke faktorer er nødvendige for at opnå de primære drivere?
Bruge kugledyne og musik
Nedbringelse af tvang i somatikken
Beroligende metoder til patienten
indrette beroligende rum
tilgængeligt beroligende musik
tilgængelig kugledyne osv..

## Slide 6: A. Sådan gør du
Definér jeres mål
  Specifikt, Målbart, Accepteret , Realiserbart, Tidsafgrænset
Brainstorm over indsatser, der påvirker målet, og gruppér dem under overskrifter. Overskrifterne er jeres primære drivere.
Få de rigtige idéer
til jeres drivere
Brug trin for trin-guiden, som I finder i værktøjskassen på rm.dk/forbedringps
Notes: I værktøjskassen er der slides som beskriver trin for trin, i forhold til at lave et driverdiagram.
Se slides til beskrivelse og udformning af SMART mål

## Slide 7: B. Sådan gør du
Skriv indsatserne om til handlinger og tilføj flere, hvis der mangler noget. Det er de sekundære drivere.
Tænk over, hvordan I kan måle på de primære og sekundære drivere. Det er jeres procesmål.

## Slide 8: C. Sådan gør du
Sæt navn og deadline på de sekundære drivere.
Markér løbende, hvilke handlinger, der er afsluttede, på pause osv.

## Slide 9: Udvidet driverdiagram

## Slide 10: Driverdiagram

## Slide 11: Få mere viden
Besøg værktøjskassen på www.psykiatri.rm.dk/forbedring. Her finder du bl.a.:
En trin for trin beskrivelse af, hvordan I sammen kan lave en brainstorm, så I får de rigtige idéer til driverdiagrammet.
Skabeloner til at udfylde med egne driverdiagrammer.